Приложение к приказу по Дубненск4ому ГОРУНО

От 24.09.2015 №252/1.1-05

ПЛАН («дорожная карта»)

организации   и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена

на территории города Дубны Московской области в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА) на территории г.Дубны за 2015 год: |  |  |
|  | Педагогическая конференция « Актуальные вопросы развития образования г.о.Дубна в 2015-2016 году»» | Август 2015 | Т.К.Виноградова - начальник ГОРУНО, специалисты ГОРУНО |
|  | Заседание городских методических объединений: -результаты государственной итоговой аттестации 2015 года и сравнительный анализ результатов по школам, -утверждение планов ГМО по подготовке к государственной итоговой аттестации 2016 года, -обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников, -обсуждение нововведений государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2016 году. | Август 2015 | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования, методисты отдела развития и методического обеспечения образования. |
|  | Педагогические советы в ОУ с использованием аналитических материалов по результатам ГИА-2015; обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников. | Август 2015 | Руководители ОУ. |
|  | Совещание руководителей и заместителей руководителей по УВР на тему «Итоги проведения государственной итоговой аттестации». Приказы по результатам ГИА 2015 года. | Октябрь-ноябрь 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, руководители ОУ. |
| 2 | Приказ по ГОРУНО о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА 2016 года. | Сентябрь –октябрь 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 3 | Утверждение плана ГОРУНО подготовки к государственной итоговой аттестации 2016 года. | Сентябрь –октябрь 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 4 | Вводное совещание с руководителями ОУ и зам.директорами по УВР: -по плану ГОРУНО подготовки к ГИА, -по приказу о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА на муниципальном уровне, - по приказам о назначении ответственных лиц за проведение ГИА в ОУ, - по планам ОУ по подготовке и проведению к ГИА в 2016 году. | Октябрь 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 5 | Формирование списков экспертов ГИА 2015-2016 уч.года, организация работы по обучению экспертов. | по плану МО МО и АСОУ | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО. |
| 6 | Организация и проведение работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче к ГИА по обязательным учебным предметам. | Август-сентябрь 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, директора ОУ. |
| 7 | Организация и проведение диагностических работ: - в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам через систему СтатГрад (по желанию ОУ), в т.ч. по математике (обязательно), -с закрытого раздела сайта РЦОИ, -по циклограмме муниципальных работ. | В течении учебного года | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО. |
| 8 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. | Октябрь –ноябрь 2015 по плану МО МО и АСОУ | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 9 | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2016 году через: -размещение информации на стендах и средствах массовой информации, -работу «горячей линии», -обновление сайтов ОУ, ГОРУНО, МУ ЦРО, -использование интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ГИА-9, ФИПИ, ФЦТ, АСОУ, В том числе: О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, О сроках проведения ГИА, О сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций и информирования о результатах ГИА, Об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи. | В течение года | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 10 | Заседания городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2016 года, спецификаций, кодификаторов); -заполнения бланков ответов выпускниками; -критериев оценивания работ; -изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ), - изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА выпускников 9-х классов,в т.ч предметов по выбору | ноябрь 2015 | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО. |
| 11 | Контроль за повышением квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ЕГЭ и ГИА -9 2015 года, в том числе: оформление заявки и отправка на курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | Октябрь 2015, в течение года | Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 12 | Ревизия оборудования, необходимого для проведения практической части ОГЭ по химии и физике. | Ноябрь 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 13 | Совещание с руководителями ГМО по информатике и ИКТ, иностранным языкам, физики и химии по вопросу подготовки к проведению практической части ОГЭ в 2016 году. | Ноябрь 2015, по мере необходимости | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 14 | Закупка недостающего оборудования по физике и химии для проведения практической части ОГЭ. | Декабрь-январь | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 15 | Проверка оборудования, необходимого для проведения практической части ОГЭ по химии и физике, а также ОГЭ по иностранному языку и информатике. | Март -апрель 2016 года | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО. |
| 16 | Формирование пунктов проведения итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2015 | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, руководители ОУ |
| 17 | Выборочный контроль организации деятельности ОУ по подведению итогов ГИА учащихся 9, 11 классов за 2014-2015 уч. г. | Октябрь – декабрь 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 18 | Формирование пунктов проведения экзаменов (в т.ч. для выпускников с ОВЗ): -для участников ЕГЭ, -для участников ГВЭ-11, -для участников ОГЭ, -для участников ГВЭ-9 | Октябрь 2015-февраль 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования. |
| 19 | Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов образовательных организаций | 2 декабря 2015 года, 3 марта 2016 года, 4 мая 2016 года | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, руководители ОУ |
| 20 | Проведение родительских собраний в ОУ для освещения вопросов, связанных с проведением ГИА. | ноябрь 2015-май 2016 | Руководители ОУ. |
| 21 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА 2016 года, в т.ч. обучающие семинары с техническими исполнителями ОУ по заполнению РИС на разных этапах. | В течении года по графику РЦОИ | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Лапушкина И.А. - технический исполнитель РИС, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 22 | Мониторинг сайтов ОУ по теме «Организация информационно-разъясни-тельной работы по подготовке государственной итоговой аттестации 2016 года» | В течение уч.года | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, специалисты отдела, Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО. |
| 23 | Мониторинг ОУ по вопросам качества образования по итогам каждой четверти | Ноябрь 2015, январь 2016, март 2016 и июнь 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 24 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее –РИС), в том числе внесение в РИС сведений: -о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, -о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, -об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч. об участниках итогового сочинения (изложения); -об общественных наблюдателях, в т.ч. о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями, -о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведенияГИА, итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2015- май 2016 в соответствии с графиком РЦОИ | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
| 25 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение их в РИС. | Декабрь2015-апрель 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, |
| 26 | Взаимодействие с РЦОИ по обновлению электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (говорение). |  | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ |
| 27 | Техническое дооснащение ППЭ ЕГЭ. | Декабрь-февраль | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО. |
| 28 | Мониторинг выполнения планов работы ГМО по итогам 1 полугодия на предмет организации подготовки к ГИА. | Январь 2016 | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО |
| 29 | Проверка классных журналов 11 классов 2015-2016 уч.г.,10 классов 2014-2015 уч. г. и журналов проведения элективных курсов. |  | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, специалисты ГОРУНО и МУ ЦРО. |
| 30 | Обеспечение подготовки председателей, заместителей председателя, экспертов предметных комиссий Московской области и территориальных предметных комиссий: -на базе ГБОУ ВПО АСОУ, -дистанционная подготовка на базе ФИПИ | -по графику АСОУ -по графику ФИПИ | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 31 | Совещания с ответственными лицами муниципального и школьного уровней за организацию и проведение ГИА , в т.ч. с техническими исполнителями ГИА. | По мере необходимости ноябрь 2015 -июнь 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 32 | Сбор заявок из ОУ и подача муниципальных заявок на проведение ГВЭ для выпускников 11-х классов с ОВЗ | Январь-февраль 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 33 | Тренинги, беседы, выступления психологов на родительских собраниях, педагогических советах на тему «Профилактика предэкзаменационного стресса в рамках подготовки к ГИА». | январь –май 2015 | Сухарева О.А. –руководитель ГМО психологов, руководители ОУ. |
| 34 | Обучающие семинары для всех категорий ответственных лиц ОУ по проведению ЕГЭ, ГВЭ-11 в ППЭ с проведением инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности. | Январь-май 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 35 | Зачетные занятия со всеми категориями ответственных лиц по проведению ЕГЭ. | Январь, апрель 2015 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 36 | Ревизия оборудования, безопасных условий проведения ЕГЭ. | Январь март, апрель, май 2015 | Рожкова Е.В. – директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, С.С.Королев – эксперт по безопасности ГОРУНО, Дериглазов В.В.-ответственный за информационную безопасность. |
| 37 | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в ППЭ , ОГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ. | Февраль 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 38 | Сбор информации о количестве участников ГИА выпускников 9-х и 11-х классов, проходящих ГИА в различных формах. | Февраль 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 39 | Мониторинг обученности приемам заполнения бланков ЕГЭ и ГИА-9. | февраль 2016 | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, руководители ГМО. |
| 40 | Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в т.ч по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в ППЭ: -руководителей ОУ, -руководителей ППЭ ЕГЭ и ГИА-9, -организаторов ЕГЭ и ГИА-9, -членов ГЭК, -технических специалистов, ответственных за видеонаблюдение, -технических специалистов по работе с ПО, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ, -общественных наблюдателей. | Февраль, март-апрель 2016 | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 41 | Взаимодействие с Управлением безопасности Администрации города Дубны по вопросам обеспечения безопасных условий проведения ГИА. | Февраль-май 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 42 | Взаимодействие с ОВД по вопросам: -обеспечения сопровождения члена ГЭК при доставке экзаменационных материалов из Управления Специальной Связи в ППЭ и из ППЭ в Региональный Центр Обработки Информации, -обеспечения на ППЭ в дни проведения экзаменов порядка и охраны, -обеспечения в ППЭ пропускного режима, -обеспечения переносными металлоискателями ППЭ. | Февраль-июнь 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ |
| 43 | Взаимодействие с Дмитровским территориальным отделением ОАО Мосэнергосбыт по вопросам обеспечения бесперебойного поступления электроэнергии | Февраль-июнь 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ |
| 44 | Взаимодействие с компанией-провайдером, осуществляющей предоставление услуги интернет в части обеспечения бесперебойного доступа сети и видео-транслирования ЕГЭ в режиме он-лайн. | Февраль-июнь 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ |
| 45 | Изучение деятельности ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ГИА. | Март 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 46 | Мониторинг выполнения планов работы ГМО по подготовке к ГИА. | Апрель 2016 | Зайцева О.С..- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО. |
| 47 | Мониторинг знания выпускников и их родителей нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 в 2016 году на территории города Дубны. | Апрель 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 48 | Семинар-практикум для руководителей ОУ и заместителей директоров по УВР на тему «Итоги изучения деятельности ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ГИА. Направления работы по подготовке и проведению ГИА». | Апрель 2016 | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 49 | Досрочный этап проведения ЕГЭ. | в соответствии с единым расписанием ЕГЭ | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
| 50 | Досрочный этап проведения ГВЭ-11. | в соответствии с единым расписанием проведения ГВЭ | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
| 51 | Обучающие семинары для всех категорий ответственных лиц по проведению ГИА-9 в ППЭ с проведением инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности. | Апрель-май 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, руководители ППЭ |
| 52 | Оформление документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 и взаимодействие с МО МО по вопросу их аккредитации. |  | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 53 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. |  | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 54 | Зачетные занятия со всеми категориями ответственных лиц по проведению ГИА-9 и ГВЭ-11 | Апрель-май 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 55 | Создание пунктов проверки заданий экзаменационных работ участников ОГЭ из других территорий. | Май-июнь 2016 | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 56 | Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 и ГИА-9. | Май –июнь 2016 в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ГИА-9. | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
| 57 | Дополнительный этап сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. | Сентябрь 2016 | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Руководители ОУ |
| 58 | Работа территориальной предметной и территориальной конфликтной комиссий в основные сроки и дополнительный периоды. | Май-июнь 2016 | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО. |
| 59 | Контроль за ходом проведения ГИА. | Февраль -июнь 2016 | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО. |
| 60 | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | Февраль, апрель -июль 2016 | Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования, руководители ОУ. |
| 61 | Собеседование с заместителями директоров по УВР по итогам учебного года. | Июнь 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 62 | Камеральная проверка документов ОУ по завершению учебного года. | Июнь 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 63 | Формирование и направление отчетов ГОРУНО о результатах государственной итоговой аттестации в Министерство образования Московской области. | Июнь-август 2016 | Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 64 | Участие в совещаниях и семинарах Министерства образования Московской области по вопросам нормативного правового обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2016 году. | В течение учебного года | А.А.Богоявленская- заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 65 | Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ-11 и ГИА-9 в 2015 году. | В течение учебного года | А.А.Богоявленская- заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования. |
| 66 | Методическая работа по сопровождению государственной итоговой аттестации: -работа городских методических объединений по планам ГМО по подготовке выпускников к ГИА; -методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА (по запросу), -методические консультации, проводимые экспертами ЕГЭ и ГИА-9, для учителей-предметников с целью подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9 (по запросу). | В течение учебного года | Зайцева О.С. - начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, специалисты отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, эксперты ЕГЭ. |
| 67 | Обучающие семинары учителей-предметников «Трудные вопросы ЕГЭ» в рамках проведения ГМО (по запросу). | В течение учебного года | Зайцева О.С. -начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, специалисты отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, эксперты ЕГЭ, тьюторы. Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО, специалисты ОИТ. |
| 68 | Психологическое сопровождение выпускников по вопросам психологической готовности к государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года | ГМО психологов, руководители ОУ. |
| 69 | Обеспечение наполняемости сайтов ГОРУНО, МУ ЦРО нормативно-правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ. | В течение учебного года | Минаева Н.М.- начальник отдела общего образования, Зайцева О.С. -начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО. |
| 70 | Мониторинг сайтов ОУ на наполняемость документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ (ежемесячно). | В течение учебного года | Минаева Н.М.- начальник отдела общего образования, Зайцева О.С.- начальник отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, Белоскова Е.Г. – начальник отдела информационных технологий МУ ЦРО. |
| 71 | Консультирование участников образовательного процесса по вопросам проведения ЕГЭ. | В течение учебного года | А.А.Богоявленская- заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 72 | Проведение семинаров-совещаний для руководителей ОУ и заместителей руководителей ОУ по УВР по изучению нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА в 2016 году. | В течение учебного года | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 73 | Работа с учреждениями СПО и ВПО по вопросам ЕГЭ: -работа с экспертами ЕГЭ (выверка списочного состава на 2016 год, согласование обучения в АСОУ и дистанционного на сайте ФИПИ и т.д.), -работа по формированию региональной базы данных (РИС), -работа по формированию банка Уполномоченных ГЭК, - взаимодействие по вопросам по оплаты труда во время проведения ЕГЭ всех категорий ответственных лиц (эксперты, уполномоченные ГЭК). | В течение учебного года | А.А.Богоявленская - заместитель начальника ГОРУНО, ответственный за подготовку и проведение всех форм ГИА, Рожкова Е.В. –директор МУ ЦРО, муниципальный координатор ЕГЭ, Н.М.Минаева - начальник отдела общего образования |
| 74 | Работа со средствами массовой информации. Публикации в СМИ по вопросам ГИА-2016. | В течение учебного года | Рожкова Е.В. –заместитель начальника ГОРУНО, муниципальный координатор ЕГЭ. |
| 75 | Мероприятия по организации работ по установке и поддержанию работоспособности системы видеонаблюдения и оборудования для выявления и блокирования работы систем сотовой связи и мобильной передачи данных на пунктах проведения ЕГЭ. | В течение учебного года | Дериглазов В.В. –ведущий инженер ОИТ МУ ЦРО. |